| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PT VÙNG CAO VIỆT BẮC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Số: 98/BGH

KẾ HOẠCH

CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT

KHÓA NGÀY 02/6/2011

Thực hiện công văn số: 817/SGDĐT-KT&KĐCLGD ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011;

Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường

Ban Giám hiệu trường PT Vùng Cao Việt Bắc phân công nhân sự thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 như sau:

| TT | Nội dung công việc | Thời gian | Người phụ trách | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chỉ đạo chuyên môn |  | Tô Thị Thoa |  |
| 2 | 1) Xây dựng kế hoạch chung, kiểm tra, đôn đốc thực hiện tiến độ công việc; 2) Xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân lực, vật lực … phục vụ Hội đồng thi tại trường; 3) Phổ biến tài liệu cho giáo viên coi thi, chấm thi. |  | Vũ Tiến Dũng |  |
| 3 | Lập danh sách giáo viên coi thi và chấm thi tốt nghiệp nộp Sở GD&ĐT (theo hướng dẫn và phần mềm PCCT của Sở GD&ĐT) | Từ 21 – 24/4/2011 | Đỗ Trọng Hùng | Căn cứ DS đề nghị của phòng Đào tạo |
| 4 | Tổ chức hướng dẫn cho các lớp K12 đăng ký dự thi | Từ 25 đến 27/4/2011 | Đỗ Trọng Hùng | Lãnh đạo nhà trường, GVCN, toàn bộ HS K12 tham dự |
| 5 | 1) Tiếp tục tổ chức kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ học sinh (học bạ, sổ điểm, giấy ưu tiên vv …) 2) Thu Phiếu đăng ký dự thi theo đơn vị lớp. | 1) Từ 25/4 đến hết ngày 29/4/2011 2) Chiều 03/5/2011 | Đào Tiến Lưu |  |
| 6 | 1) Báo cáo HKII và cả năm K12 2) Hoàn chỉnh học bạ, sổ điểm … | 1) 27/4/2011 2) 28 và sáng 29/4/2011 | Các lớp K12 |  |
| 7 | Kiểm tra học bạ, sổ điểm | Chiều 29/4/2011 | Đào Tiến Lưu, tổ kiểm tra | (DS tổ KT theo điều động) |
| 8 | 1) Kiểm tra hồ sơ dự thi. Tổ chức lưu trữ hồ sơ phục vụ thi. 2) Bàn giao Phiếu ĐKDT hợp lệ cho phòng Khảo thí. | 1) 04/5/2011 2) Trước 17h00 ngày 05/5/2011 | Đào Tiến Lưu, Ban kiểm tra | (DS Ban KT theo quyết định) |
| 9 | Tổ chức: 1) Nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu vào PM PCCT; 2) In danh sách đăng ký dự thi theo lớp (mẫu M3) và giao cho giáo viên chủ nhiệm tổ chức cho học sinh rà soát và ký xác nhận đầy đủ; 3) Lập danh sách thí sinh đăng ký dự thi (mẫu M4). Trình LĐ duyệt danh sách; 4) Lưu trữ Phiếu đăng ký dự thi phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra thi và yêu cầu sửa chữa (nếu có)..; 5) Bàn giao DS, đĩa chứa danh sách thí sinh đăng ký dự thi (mẫu M4) về phòng KT-KĐCL, Sở GDĐT.; 6) Nhận bảng ghi tên dự thi, DS phòng thi, phiếu thu bài thi, các tài liệu liên quan và bàn giao lại cho đ/c Tô Thị Thoa | Từ mục 1 đến 4: Từ 05-11/5 Mục 5: 12/5/2011 Mục 6: Theo KH của Sở GDĐT | Đỗ Trọng Hùng |  |
| 10 | - 1) Lập kế hoạch dự trù kinh phí cho kỳ thi; 2) Mua văn phòng phẩm cho kỳ thi 3) Nộp tiền đề thi, chấm thi cho Sở GD&ĐT | 1) Từ 25/4 2) và 3): Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT | Tô Thị Thoa Vũ Tiến Dũng Nông Thị Nhiều |  |
| 11 | Thẻ dự thi | Từ 10 – 15/5/2011 | GVCN và các lớp K12 |  |

Các nội dung khác có liên quan đến việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp năm 2011 sẽ do Ban Giám hiệu trực tiếp bố trí và chỉ đạo thực hiện.

|  | Trường Vùng Cao Việt Bắc, ngày 21/4/2011 HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Đinh Thị Kim Phương |
| --- | --- |