| Thời gian | # Hoạt động | Người thục hiện |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 Từ 18-22/3/2013 | - Họp hội đồng tự đánh giá (TĐG), thông qua kế hoạch TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên | HĐTĐG |
| Tuần 2-5 | - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ TĐG cho hội đồng tự đánh giá và cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường - Phổ biến kế hoạch TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường - Nhóm/ cá nhân thu thập minh chứng theo sự phân công của Chủ tịch hội đồng | - HĐTĐG - Các tổ công tác |
| Tuần 6-7 | - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG - Mã hoá các minh chứng thu được - Viết các phiếu đánh giá tiêu chí | - HĐTĐG - Nhóm thư ký |
| Tuần 8 | Họp hội đồng TĐG để: - Cá nhân hoặc nhóm công tác báo cáo nội dung của từng phiếu đánh giá tiêu chí với hội đồng TĐG - Hội đồng thảo luận, kết luận sơ bộ nội dung phiếu đánh giá tiêu chí - Dự thảo báo cáo tự đánh giá | - HĐTĐG - Các tổ công tác - Nhóm thư ký |
| Tuần 9 | - Kiểm tra lại minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG; Chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của phiếu đánh giá tiêu chí - Thu thập, xử lý minh chứng bổ sung (nếu cần thiết) - Thông qua đề cương chi tiết, dự thảo báo cáo TĐG | - HĐTĐG - Các tổ công tác - Nhóm thư ký |
| Tuần 10 | - Họp hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa - Công bố dự thảo báo cáo TĐG trong nội bộ trường và thu thập các ý kiến đóng góp | HĐTĐG |
| Tuần 11 | - Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG - Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện trong nội bộ trường - Nộp và công bố báo cáo TĐG | HĐTĐG |

THỜI GIAN THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

|  | Trường VCVB, ngày 20/3/2013 T.M HĐTĐG CHỦ TỊCH (Đã ký) Đinh Thị Kim Phương |
| --- | --- |